## 설계설명서
공 사 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 경기상상캠퍼스 숲 정비 폐기물공사
2. 위 치 : |  | 경기도 수원시 권선구 서둔로166 경기상상캠퍼스 내
3. 설 명 : |  | 경기상상캠퍼스 숲 정비 공사에 따른 폐기물처리
4. 사업개요 : |  | 경기상상캠퍼스 내 수목제거(벌목) 및 철공공사에 따른 폐기물처리
5. 공사기간 : 본 공사는 착공일로부터 29일 이내에 완료하여야 하며
다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하여 공사기간을 연장할 수 있다
1)공사기간중 강우일수가 최근 5년간의 평균 강우일수보다 많을 때
2)천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
3)발주청 또는 행정청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
4)공사용 재료의 적정 조달 불능 등 기타 특별한 사유가 있을 때
공사기간 연기원을 감독관을 경유 사업 시행청에 제출하여 승인을 받아야 한다.
6. 본 공사는 설계도서대로 시공하여야 하며 공사감독공무원과 협의 시공한다.
7. 공사기록 보존용 사진을 공정별 전·중·후 촬영하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공사기간 : 착공일로부터 29일간
일 공 정 | 5 | 10 | 15 | 20 | 29 | 비고
작업준비
상하차 운반
폐기물처리
뒷정리

## 일반시방서
일 반 시 방 서
1. 적용범위
○ 본 공사는 본 시방서와 설계도서에 명시되지 않은 사항에 대하여 정부 제정 각종 표준 시방서 및 규정과 특별시방서에 의하여 시행하여야 한다.
- 한국 공업규격
- 건설공사 관계 법령 및 규정 : 대한민국
○ 본 시방서의 규정에 없거나 표준의 해석상 이견이 있을 때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.
2. 설계도서
○ 도급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.
○ 본 설계 도서에는 누락되어 있을지라도 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.
3. 현장 대리인 및 현장 조사원
○ 현장 대리인은 공사기간 동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 감독원과 협의하여야 하며, 부득이한 경우 현장을 이탈하게 될경우에는
공사 감독원의 승인을 얻어야 한다.
○ 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사 감독원의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.
○ 공사 감독원은 현장 대리인을 포함한 도급자의 현장 조사원에 대하여 공사 현장에 부적합하다고 인정하거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 인정할 때
당해 종사원의 교체를 지시할수 있고, 도급자는 이를 즉시 시행하여야 한다.
○ 도급자는 현장 종사원의 공․사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.
4. 공사장 안전사고 예방
○ 공사 시공과정에서 일어나는 안전사고 등 제반 피해에 대해서는 계약자 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며 이로 인한 민․형사상 책임을 다하여야 한다.
○ 도급자는 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해 방지에 노력하여야 한다. 더욱이 사고 또는 재해가 발생한 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고 그
지시에 따라 필요한 조치를 취한다.
○ 도급자는 공사현장 부근에서의 사고 방지를 위해 일반인의 출입을 금지할 필요가 있을 경우에는 미리 공사 감독원과 협의하여 그 구역에 울타리, 출입문, 출입금지
표지판 등을 설치하여야 한다.
○ 도급자는 공사용 운반 도로로서 공용 도로를 사용할 경우에는 적재물의 낙하에 의한 노면의 파손, 작업원 및 차량, 보행자의 안전확보, 그리고 일반교통의 원활한
운행 등의 기준에 적합한 조치를 취하여 제3자에게 손해를 주는 일이 없도록 주의하여야 한다.
5. 현장관리
○ 도급자는 공사현장이 인접하거나 또는 같은 장소에서 별도 공사가 있을 때에는 항상 상호 협조하여 분쟁 방지책으로서 협정을 체결하는등 적절한 조치를
취하여야 한다.
○ 도급자는 시공에 앞서 공사현장에 안내 시설물을 공사 감독원의 승인을 받아 설치 토록 하고 공사 완성 후에는 신속히 이것을 철거하여야한다.
○ 도급자는 공사 시행에 따른 발생품과 가설 구조물의 해체등은 감독원의 지시에 따라 처리하여야한다.
○ 공사 시공중에 감독원 및 관리자의 허가없이 유수 및 도로교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에게 불편을 끼치는 시공 방법을 택해서는 안된다.
○ 집중호우등 천재에 대하여는 항상 기상예보 등에 충분한 주의를 기울여 항상 이에 대처할 수 있는 준비를 하여야한다.
○ 도급자는 공사를 시공할 때 도로 관리자 및 경찰관서장의 교통제한에 관계되는 지시에 따름과 동시에 주변 주민의 편의를 고려하여 필요한 도로표지,
표지판, 보안울타리, 주의등, 조명등을 설치하고 교통안전에 만전을 기한다.
6. 환경보전
○ 도급자는 공사 시공에 있어 환경이 저해되는 일이 없도록 주의하고 환경보전에 노력 하여야한다. 또한 환경이 현저히 저해될 염려가있는 토공작업내지 구조물
공사중에 소음, 굉음, 먼지등 인근가옥 및 주민 통행에 불편이 없도록 미리 그대책을 세워서 감독과 협의하여 처리하여야한다.
○ 공사중에 발생되는 폐기물은 폐기물 관리법 제13조 및 제25조에 의하여 공사준공시 처리납부 증명서또는 영수증을 제출하여야 한다.
7. 공사감독 및 보고
○ 감독원은 수시로 현장출장하여 공사진행사항을 감독 및 지도하여야 한다.
○ 특별시방서에 의하거나 또는 감독원으로부터 미리 지시받은곳, 중요한 공정에서는 단계별 완료시마다 감독원의 검사를 받고 다음작업을 진행하여야한다.
○ 공사감독원은 공사시행중 도급자에게 필요한 사항을 지시할 수 있으며, 도급자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 조치하여야 한다.
○ 도급자는 공사 시행 1일전까지 감독원에게 보고하고 공사를 시행하여야 하고 공사완료 1일전에 완료보고를 하여야 한다.
○ 필요시 감독원은 도급자에게 공사진행 사항은 보고하게 할 수 있으며 도급자는 이에 따라야 한다.
8. 공사의 일시 중지
공사 감독원은 다음사항에 대하여 공사를 일시 중지할수 있으며, 공사 중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.
○ 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정할 때
○ 도급자가 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때
○ 공사 종사원의 안전을 위하여 필요한다고 인정할 때
○ 관련되는 다른 진척으로 보아 공사의 계속 시행이 부당하다고 인정될 때
9. 공사계약의 해지
시행청은 다음의 경우에 일방적으로 공사계약을 해지할 수 있다.
○ 본 공사를 감독관청의 승인없이 하도급을 시행하였을 경우
○ 계약상 의무를 이행치 않아 계약목적을 달성할 수 없다고 판단될 경우
○ 계약조건 및 시방서를 위반하였을 때
○ 민원사항 접수건에 대하여 발주기관의 지시사항을 정당한 이유없이 지연처리하거나 이행치 않을 경우
상기항에 의거 계약을 해지할 경우 시행청은 계약서상 낙찰자의 주소로 서면 통보한다.
10. 공사 사진 제출
○ 본 공사용 사진은 각 공정별(일위 대가표)로 동일장소에서 동일 방향으로 촬영하고, 필요에 따라 공사내용 (공사전.중.후)을 천연색 사진으로 촬영하여 원본
필름을 포함 감독원에게 제출 하여야한다.
11. 자재
○ 자재는 반드시 K.S제품 사용을 원칙으로 한다.
12. 도급자의 의무
도급자는 다음 사항에 대하여 의무가 주어지며 성실히 이행하여야 한다.
○ 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 충분히 검토, 숙지하여 시행토록 하여야 하며, 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야한다.
○ 국가 기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야한다.
○ 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적물을 도급자 부담으로 관리하여 그 책임을 진다.
○ 각종 설계도서는 보안예규에 따라야한다.
○ 손상을 받은 공사 부분이나 표준이하로 시공된 부분은 공사감독원이 만족할 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.
○ 현장대리인 및 현장 직원과 고용원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 공사감독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응하여야한다.
○ 공사 시행중에 실시하는 제반검사 결과 처분 지시가 있을시에는 이에 따라야 하며, 이의를 제기할수 없다.
○ 도급자는 공사중 도급자의 과실로 인하여 지구내외의 시설물, 지하매설물, 토사유출, 도로통행의 장애등으로 제3자에게 피해를 발생시켰을 경우 도급자 부담으로
원상복구 또는 보상시켜야한다.
13. 준공검사
○ 도급자는 공사가 완료 되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며, 검사를 위하여 필요한 제반자료의 제출(준공도서 2부 포함)측량이나 기타의 조치에
대하여는 감독원의 지시에 따른다.
○ 준공 검사원의 검사결과 검사 기준에 미달하였을 경우에는 검사원의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공 하여야 한다.
○ 검사원의 판단으로 검사대상, 목적물의 파괴시험을 행할 필요가 있다고 인정될 경우 도급자는 파괴 시험에 필요한 인력, 기구, 장비를 제공하여야 하며,
검사후 파괴된 시설물은 검사원의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공 또는 복구하여야 한다.
○ 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과가 해당 목적물이 만족할수 있는 상태라고 인정되었을 때에는 조치한다.
14. 공사후의 정리
○ 공사가 완성되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 공사 감독원의 검사를 받아야 한다.
15. 공사기간의 연기
○ 천재지변, 정상적 평균 강우 이상의 강우, 공사용 재료의 적정조달 불능 등 기타 특별한 사유가 있을때를 제외하고서는 공사기간을
연기 할수 없다. 기간을 연기하고자할 때는 공사기간 연기원을 감독관을 경유 사업 시행청에 제출하여 승인을 받아야 한다.
* 기타공사전반 내용에 대해서는 조경공사표준시방서 및 감독관의 협의에 따른다
* 위치 및 방법등은 변경될 수 있으며 작업공정에 대해 전,중,후 준공 사진을 첨부하여 제출하여야 함.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 경기상상캠퍼스 숲 정비 폐기물공사
1. 순공사비 |  | 1 | 식 |  |  |  | #REF! |  | 0
2. 간접노무비 |  | 13.8 | % | [5 empty] | 0
3. 산재보험료 | (직노+간노) x 요율 | 3.7 | % | [8 empty] | 모든 건설공사 적용
4. 고용보험료 | (직노+간노) x 요율 | 1.01 | % | [8 empty] | 모든 건설공사 적용
5. 건강보험료 | (직노) x 요율 | 3.495 | % | [6 empty] | 1개월 이상 적용 |  | 모든 건설공사 적용
6. 연금보험료 | (직노) x 요율 | 4.5 | % | [6 empty] | 1개월 이상 적용 |  | 모든 건설공사 적용
7. 노인장기요양보험료 | 건강보험료 x 요율 | 12.27 | % | [6 empty] | 1개월 이상 적용 |  | 모든 건설공사 적용
8. 산업안전관리비 | (재료+직노) x 요율x1.2 | 1.85 | % | [9 empty] | 1 | #REF!
9. 퇴직공제부금비 | (직노) x 요율 | 2.3 | % | [8 empty] | 추정금액1억이상 | 2 | #REF!
10.환경보전비 | (직접공사비) x 요율 | 0.3 | %
11. 기타경비 | (재료+직노) x 요율 | 7.6 | %
14. 안전관리비
소계
12. 일반관리비 | (재+노+경) x 요율 | 6 | %
계
13. 이윤 | (계-재료비) x 15%이내 | 14 | %
공급가액
부가가치세 |  | 10 | %
도급금액 | [14 empty] | 0

## 내역서
내 역 서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 경기상상캠퍼스 숲 정비 폐기물공사
1. 폐기물 운반 및 처리
숲속둥지 철거폐기물 | 폐목재 | 29.02 | ton |  | #REF! | 0
| 폐콘크리트 | 4.97 | ton |  | #REF! | 0
목재출입문 철거폐기물 | 폐목재 | 1.56 | ton |  | #REF! | 0
| 폐콘크리트 | 0.07 | ton |  | #REF! | 0
목재전봇대 철거폐기물 | 폐목재 | 0.44 | ton |  | #REF! | 0
평상 철거폐기물 | 폐목재 | 0.3 | ton |  | #REF! | 0
기존 적재 폐기물 | 혼합폐기물 | 142.8 | ton |  | #REF! | 0
계 |  | 179.16 | ton
폐기물 운반비(상하차포함) | 50km이하 덤프15ton | 179.16 | ton |  | #REF! | 0
벌목 폐기물 운반처리 | 임목폐기물 | #REF! | ton |  | #REF! | 0
나무더미 철거 폐기물처리 | 임목폐기물 | 61.875 | ton |  | #REF! | 0
낙엽 폐기물처리 | 임목폐기물 | 46.87 | ton |  | #REF! | 0
소계 |  |  |  |  | #REF! |  | 0